АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.01.2015                                                                                                                №15

хутор Бабиче-Кореновский

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой  программы «Развитие муниципальной службы в Пролетарском

сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы» за 2014 год

В соответствии с  постановлением администрации Пролетарского сельского поселения  Кореновского  района от 11 апреля  2011 года    № 27  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района»,    п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Пролетарском  сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы»  за 2014 год  (приложение № 1).

2.  Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Пролетарском  сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы»    за 2014 год (приложение № 2).

3. Обнародовать  постановление на информационных стендах Пролетарского сельского поселения Кореновского района и разместить в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Пролетарского сельского поселения  Кореновского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                О.В. Руга

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 27.01.2015 №15 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Пролетарском  сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы»  за 2014 год

Ведомственная целевая  программа «Развитие  муниципальной службы  в Пролетарском  сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы»    (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 19 декабря 2013 года  № 238 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Пролетарском  сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы»,  постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района,  от 10 декабря 2014 года  № 175,  от 26 декабря № 191 были внесены изменения в Программу.

Мероприятия программы  имели следующие направления:

совершенствование нормативной правовой базы органов местного самоуправления Пролетарского сельского поселения Кореновского района, регулирующей вопросы муниципальной службы;

формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы;

создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы;

рациональное использование в системе муниципальной службы современных информационных технологий.

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Пролетарском  сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы»

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Совершенствование нормативной правовой базы органов местного самоуправления Пролетарского сельского поселения Кореновского района, регулирующей вопросы муниципальной службы | Всего | План | Без финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План | Без финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План\исполнение |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы (Упорядочение системы оплаты труда муниципальных служащих в соответствии с федеральным и областным законодательством; Обеспечение условий для самообразования муниципальных служащих (формирование банка методической, нормативно – правовой литературы, банка периодических подписных изданий, Интернет,). | всего | План\исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План\исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План\исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы (Организация профессионального обучения муниципальных служащих за счёт средств муниципального бюджета) | всего | План\исполнение | 71,0/21,0 | 71,0/21,0 |  |  |  | 29,6 |
|  |  | 2014 | План\исполнение | 21,0/21,0 | 21,0/21,0 |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 2015 | План\исполнение | 50,0/0,0 | 50,0/0,0 |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы | всего | План\исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План\исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План\исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 5 | Рациональное использование в системе муниципальной службы современных информационных технологий (Приобретение программного обеспечения, оргтехники, Обслуживание программного обеспечения, оргтехники) | всего | План/ исполнение | 62,75/27,35 | 62,75/27,35 |  |  |  | 43,6 |
|  |  | 2014 | План\исполнение | 27,35/27,35 | 27,35/27,35 |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 2015 | План\исполнение | 45,0/0,0 | 45,0/0,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, | всего | План | 157,1 | 157,1 |  |  |  | 30,8 |
|  |  |  | Исполнение | 48,35 | 48,35 |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам | 2014 | План | 48,35 | 48,35 |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  | Исполнение | 48,35 | 48,35 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План\исполнение | 108,75/0,0 | 108,75/00 |  |  |  |  |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Пролетарском  сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы

Период реализации Программных мероприятий  2014 год. Реализация Программы в 2014 году произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Пролетарском  сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы» удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий проводилось из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов  в 2014 году 48,35 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки способом   - закупки до 100 тыс. рублей.

При оценке  эффективности реализации  ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Пролетарском  сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы»  проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2014 году 100%.

Результативность Программы в 2014 году 100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2014 году 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы  в 2014 году 100%.

Глава Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                          О.В. Руга

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 27.01.2015 № 15 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Пролетарском  сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы

Пояснительная записка

Финансирование  мероприятий программы  проводилось из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов по программе составит 48,35  тысяч  рублей в 2014 году.

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Пролетарском  сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы,  приведен в таблице № 1.

Оценка результативности реализации Программы   осуществлялась на основе следующих индикаторов:

количество муниципальных служащих прошедших обучение;

количество муниципальных служащих, принявших участие  краткосрочных тематических семинарах за счет средств местного бюджета.

Анализ показателей результативности муниципальной целевой программы количество муниципальных служащих прошедших аттестацию приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

Анализ объемов финансирования мероприятий  ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Пролетарском  сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  | За 2014 год | За 2014 год | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |
| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы органов местного самоуправления Пролетарского сельского поселения Кореновского района, регулирующей вопросы муниципальной службы | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 2. | Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы (Упорядочение системы оплаты труда муниципальных служащих в соответствии с федеральным и областным законодательством; Обеспечение условий для самообразования муниципальных служащих (формирование банка методической, нормативно – правовой литературы, банка периодических подписных изданий, Интернет,). | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 3. | Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы (Организация профессионального обучения муниципальных служащих за счёт средств муниципального бюджета) | Местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 4 | Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 5 | Рациональное использование в системе муниципальной службы современных информационных технологий (Приобретение программного обеспечения, оргтехники, Обслуживание программного обеспечения, оргтехники) | Местный бюджет | 27,35 | 27,35 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе | местный бюджет | 48,35 | 48,35 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 48,35 | 48,35 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Пролетарском  сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение за 2014 год | Фактическое значение за 2014 год | Отклонение | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1. | количество муниципальных служащих прошедших обучение; количество муниципальных служащих, принявших участие краткосрочных тематических семинарах за счет средств местного бюджета; | Чел. | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | количество муниципальных служащих прошедших аттестацию | Чел. | - | - | 0 | 0 | 100 |

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Пролетарском  сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы удалось достичь уровня запланированных и утвержденных показателей  для оценки конечных результатов программы.

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Пролетарском  сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы, Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы, Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы; Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы. | 48,35 | 48,35 | 1,0 |

Глава Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                 О.В. Руга