АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.01.2015                                                                                                                           №17

хутор Бабиче-Кореновский

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Обеспечение поддержки клубных учреждений Пролетарского  сельского поселения Кореновского района» на 2014 год» за 2014 год

В соответствии с  постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения  Кореновского  района от 11 апреля 2011 года      № 27 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и  реализации  ведомственных  целевых  программ Пролетарского  сельского поселения  Кореновского  района»,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение поддержки клубных учреждений Пролетарского  сельского поселения Кореновского района» на 2014 год» за 2014 год (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение поддержки клубных учреждений  Пролетарского  сельского поселения Кореновского района» на 2014 год»за 2014 год (приложение № 2).

3. Обнародовать  постановление на информационных стендах Пролетарского сельского поселения Кореновского района и разместить в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Пролетарского  сельского поселения  Кореновского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                            О.В. Руга

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 27.01.2015 № 17 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной  целевой  программы «Обеспечение поддержки клубных учреждений Пролетарского  сельского поселения Кореновского района» на 2014 год»

Муниципальная  целевая  программа «Обеспечение поддержки клубных учреждений Пролетарского  сельского поселения Кореновского района» на 2014 год»  (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения Кореновского района от 19 декабря 2013 года  № 237 «Об утверждении целевой программы «Обеспечение поддержки клубных учреждений Пролетарского  сельского поселения Кореновского района» на 2014 год»,  постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения Кореновского района от 24 сентября 2014 года № 110, от 27 ноября 2014 года № 159, от 1 декабря 2014 года №169, 23 декабря 2014 года № 182 были внесены изменения в Программу.

Мероприятия программы  были направлены на создание благоприятных условий для приобщения жителей поселения к культурным ценностям; реализация творческих способностей через деятельность культурно - досуговых учреждений, развитие сети и структуры культурно – досуговых учреждений с учетом демографических и социально-экономических условий; укрепление материально – технической базы культурно - досуговых учреждений, создание условий для приобщения сельского населения к профессиональному и самодеятельному искусству; сохранении и укрепление потенциала культурно – досуговых учреждений. Период реализации программы  - 2014 год.

Обеспечено финансирование программных мероприятий 100%. Общий объем  запланированного финансирования  по программе 611,5 тыс. рублей, в том числе  средства местного бюджета 611,5 тыс. рублей.

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Обеспечение поддержки клубных учреждений Пролетарского  сельского поселения Кореновского района» на 2014 год »

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1 | Денежные выплаты отдельным категориям работников клубных учреждений Пролетарского сельского поселения Кореновского района | Всего | План | 46,8 | 46,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 46,8 | 46,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План | 46,8 | 46,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 46,8 | 46,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарский сельский дом культуры» в х. Пролетарском Кореновского района Краснодарского края | Всего | План | 564,7 | 564,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 564,7 | 564,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План | 564,7 | 564,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 564,7 | 564,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, |  | План | 611,5 | 611,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 611,5 | 611,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам | 2014 | План | 611,5 | 611,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 611,5 | 611,5 |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой Программы целевой «Обеспечение поддержки клубных учреждений Пролетарского  сельского поселения Кореновского района» на 2014 год»

Реализация Программы произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной «Обеспечение поддержки клубных учреждений Пролетарского  сельского поселения Кореновского района» на 2014 год» удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Общий объем  фактически произведенных расходов 611,5 тыс. рублей, т.е. освоены денежные средства 100% от запланированных,   Мероприятия выполнены в полном объеме.

При оценке  эффективности реализации  ведомственной  целевой  программы «Обеспечение поддержки клубных учреждений Пролетарского  сельского поселения Кореновского района» на 2014 год»  проводилось. сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  -100 %.

Результативность Программы -100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы 100%.

Эффективность реализации ведомственной программы  100%.

Глава  Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                             О.В. Руга

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района От 27.01.2015 № 17 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы ««Обеспечение поддержки клубных учреждений Пролетарского  сельского поселения Кореновского района» на 2014 год»

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы ««Обеспечение поддержки клубных учреждений Пролетарского  сельского поселения Кореновского района» на 2014 год»  приведен в таблице № 1.

В 2014 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий  по сохранению и укреплению кадрового потенциала клубных учреждений.

Оценка результативности реализации Программы  осуществлялась на основе следующих индикаторов:

денежные выплаты отдельным категориям работников клубных учреждений Пролетарского сельского поселения Кореновского района;

реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района  «Пролетарский сельский дом культуры» в х. Пролетарском Кореновского района Краснодарского края.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение поддержки клубных учреждений Пролетарского  сельского поселения Кореновского района» на 2014 год»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача Сохранение и укрепление потенциала культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Денежные выплаты отдельным категориям работников клубных учреждений Пролетарского сельского поселения Кореновского района | местный бюджет | 46,8 | 46,8 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 2. | Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарский сельский дом культуры» в х. Пролетарском Кореновского района Краснодарского края | местный бюджет | 564,7 | 564,7 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | 611,5 | 611,5 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 611,5 | 611,5 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Обеспечение поддержки клубных учреждений Пролетарского  сельского поселения Кореновского района» на 2014 год»

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Денежные выплаты отдельным категориям работников клубных учреждений Пролетарского сельского поселения Кореновского района |  | чел. | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2 | Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарский сельский дом культуры» в х. Пролетарском Кореновского района Краснодарского края |  | % | 30,3 | 30,3 | 0 | 0 | 100,0 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы ««Обеспечение поддержки клубных учреждений Пролетарского  сельского поселения Кореновского района» на 2014 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. / Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. /Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Денежные выплаты отдельным категориям работников клубных учреждений Пролетарского сельского поселения Кореновского района | 46,8 | 46,8 | 1,0 |
| 2 | Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарский сельский дом культуры» в х. Пролетарском Кореновского района Краснодарского края | 564,7 | 564,7 | 1,0 |

Глава  Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                           О.В. Руга