АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2015                                                                                                                             №9

хутор Бабиче-Кореновский

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека» на 2014 год» за 2014 год

В соответствии с  постановлением администрации Пролетарского сельского поселения  Кореновского  района от 11 апреля 2011 года  № 27  «Об утверждении Порядка  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района»,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека» на 2014 год» за 2014 год  (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека» на 2014 годы» за 2014 год

(приложение № 2).

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Пролетарского  сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации  Пролетарского сельского поселения Кореновского  района.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                               О. В. Руга

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 27.01.2015 №9 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой

программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека» на 2014 год» за 2014 год

Целевая  программа «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека» на 2014 год»    (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 19 декабря 2013  года  № 242 «Об утверждении целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека» на 2014 год»,  постановлениям  администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 24 сентября 2014 № 112, от 1 декабря 2014 года № 165  вносились изменения  в Программу.

Период реализации программы  - 2014год.

В рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по следующим направлениям:

создание благоприятных условий для  развития библиотечного обслуживания     населения поселения и приобщение их  к культурным ценностям;

улучшение качества информационно-культурных услуг;

создание комфортной среды для пользователей библиотеки;

оперативное и качественное удовлетворение информационных потребностей пользователей библиотеки на основе новых информационных технологий, автоматизации библиотечных процессов;

сохранение и эффективное использование историко-культурного наследия.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия за 2014 год выполнены в полном объеме.

Обеспечено финансирование программных мероприятий в 2014 году, 100%. Финансирование проводилось из средств местного бюджета  на сумму – 35,6 тыс. рублей в том числе: комплектование библиотечных фондов 14,0 тыс. рублей, денежные выплаты отдельным категориям работников сельской библиотеки Пролетарского сельского поселения Кореновского района - 15,6

тыс. рублей, аттестация рабочих мест сельской библиотеки Пролетарского сельского поселения Кореновского района –6,0 тыс. рублей.

3

Итоговый отчет о выполнении целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека» на 2014 год» за 2014 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Денежные выплаты отдельным категориям работников сельской библиотеки Пролетарского сельского поселения Кореновского района | Всего | План | 15,6 | 15,6 |  |  |  | 100,00 |
|  |  |  | Исполнение | 15,6 | 15,6 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План | 15,6 | 15,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 15,6 | 15,6 |  |  |  |  |
| 2 | Комплектование библиотечных фондов | Всего | План | 14,0 | 14,0 |  |  |  | 100,00 |
|  |  |  | Исполнение | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |
|  | Аттестация рабочих мест сельской библиотеки Пролетарского сельского поселения Кореновского района | Всего | План | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, |  | План | 35,6 | 35,6 |  |  |  | 100,00 |
|  |  |  | Исполнение | 35,6 | 35,6 |  |  |  |  |

Аналитическая записка

об эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека» на 2014 год»

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2014 год выполнены и в полном объеме

Целевые индикаторы и показатели за 2014 год  соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы за 2014 год: в  ходе реализации муниципальной «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека» на 2014 год удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование проводилось из средств местного бюджета  на сумму – 35,6 тыс. рублей в том числе: комплектование библиотечных фондов 14,0 тыс. рублей, денежные выплаты отдельным категориям работников сельской библиотеки Пролетарского сельского поселения Кореновского района - 15,6 тыс. рублей, аттестация рабочих мест сельской библиотеки Пролетарского сельского поселения Кореновского района –6,0 тыс. рублей. В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки методом   - до 100 тыс. рублей.

При оценке  эффективности реализации  муниципальной  целевой  программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека» на 2014 год проводилось, сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2014 году 100%, в целом по Программе -100,00%.

Результативность Программы в  2014 году 100%. Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2014 году 100%. Эффективность реализации муниципальной Программы  в 2014 году 100%.

Глава  Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.В.  Руга

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 27.01.2015 №9 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека» на 2014 год» за 2014 год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека» на 2014 годы» за 2014 год   приведен в таблице № 1.

Оценка результативности  реализации мероприятий Программы производилась  на основе следующих индикаторов:

денежные выплаты отдельным категориям работников сельской библиотеки Пролетарского сельского поселения Кореновского района;

комплектация библиотечных фондов;

аттестация рабочих мест сельской библиотеки Пролетарского сельского поселения Кореновского района;

Эффективность реализации муниципальной Программы за 2014 год 100,0% .

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека» на 2014 год» за 2014 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача Становление и развитие в поселении библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Денежные выплаты отдельным категориям работников сельской библиотеки Пролетарского сельского поселения Кореновского района | Без финансирования | 15,6 | 15,6 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района Муниципальное бюджетное учреждение культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека» |
| 2. | Комплектование библиотечных фондов | Без финансирования | 14,0 | 14,0 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района Муниципальное бюджетное учреждение культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека» |
| 3. | Аттестация рабочих мест сельской библиотеки Пролетарского сельского поселения Кореновского района | Местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района Муниципальное бюджетное учреждение культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека» |
| Итого по Программе |  | Местный бюджет | 35,6 | 35,6 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района Муниципальное бюджетное учреждение культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 35,6 | 35,6 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека» на 2014 годы» за 2014год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Денежные выплаты отдельным категориям работников сельской библиотеки Пролетарского сельского поселения Кореновского района | человек | 1 | 1 | - | - | 100% |
| 2. | Комплектация библиотечных фондов | шт. | 7 | 7 | - | - | 100% |
|  | Аттестация рабочих мест сельской библиотеки Пролетарского сельского поселения Кореновского района | человек | 4 | 4 | - | - | 100% |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарская сельская библиотека» на 2014 годы» за 2014 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. / Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. /Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Денежные выплаты отдельным категориям работников сельской библиотеки Пролетарского сельского поселения Кореновского района Комплектование библиотечных фондов Аттестация рабочих мест сельской библиотеки Пролетарского сельского поселения Кореновского района | 15,6 14,0 6,0 | 15,6 14,0 6,0 | 1,0 |

Глава  Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             О.В. Руга