АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.01.2016                                                                                                                          №13

хутор Бабиче-Кореновский

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера на  территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» за 2015 год

В соответствии с  постановлением администрации Пролетарского сельского поселения  Кореновского  района от 19 мая 2015 года №108  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района»,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы « Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера на  территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» за 2015 год (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы  «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера на  территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» за 2015 год (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Пролетарского сельского поселения Кореновского района (Гвоздева) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                М.И. Шкарупелова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 22.01.2016 №13 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  ведомственной целевой  программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера на  территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» за 2015 год

Муниципальная  целевая  программа « Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера на  территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 19 декабря  2013 года  № 235 «Об утверждении  ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера на  территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы»,  постановлениями администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от  27 сентября 2014 года № 109, с изменениями от 1 декабря 2014 года №166, 25 декабря 2014 года № 188, от 10 марта 2015 года № 56, от 31 декабря 2015 года № 300  были внесены изменения в Программу.

Мероприятия программы были направлены на решение следующих задач:

Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  недопущение гибели людей и потерь от них;

поддержание в готовности к использованию системы оповещения населения;

развитие и совершенствование системы гражданской обороны;

профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района;

повышение уровня   обучения населения Пролетарского сельского поселения Кореновского района по вопросам гражданской обороны.

Финансирование  мероприятий программы  проводилось из средств местного бюджета.

Общий объем  финансирования Программы 67,9 тысяч рублей.

Итоговый отчет о выполнении ведомственной  целевой  программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера на  территории Пролетарского  сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» за 2015 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Приобретение методической и другой литературы касающейся вопросов ГО и ЧС | Всего | План/ Исполнение | 9,0/4,0 | 9,0/4,0 |  |  |  | 44,0 |  |
|  |  | 2014 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | План/ Исполнение | 4,0/4,0 | 4,0/4,0 |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2016 | План/ Исполнение | 5,0/0,0 | 5,0/0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2 | Приобретение спальных комплектов в стационарный пункт временного размещения (подушки, спальные мешки, постельное белье) | Всего | План/ Исполнение | 4,0/0,0 | 4,0/0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 2014 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | План/ Исполнение | 4,0/0,0 | 4,0/0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 3 | Приобретение средств индивидуальной защиты ГП-7Б | Всего | План/ Исполнение | 25,0/0,0 | 25,0/0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 2014 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | План/ Исполнение | 25,0/0,0 | 25,0/0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 4 | Разработка паспорта безопасности поселения | Всего | План/ Исполнение | 25,0/25,0 | 25,0/25,0 |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2014 | План/ Исполнение | 25,0/25,0 | 25,0/25,0 |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2015 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 5 | Обеспечение ртутной безопасности: приобретение тары для сбора ртутьсодержащих отходов, демеркуризационного комплекта | Всего | План/ Исполнение | 4,9/4,9 | 4,9/4,9 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 2014 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | План/ Исполнение | 4,9/4,9 | 4,9/4,9 |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2016 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | Всего по Программе |  | План | 67,9 | 67,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 29,9 | 29,9 |  |  |  |  | 44,0 |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой Программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера на  территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» за 2015 год

Реализация Программы произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной  целевой  программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера на  территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы»  за 2015 год удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий из средств местного бюджета из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов  за 2015 год – 8,9  тыс. рублей, т.е. освоены денежные средства в полном объеме от запланированных.

В соответствии с Федеральным Законом №  44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» способ закупки  - до 100 тыс. рублей – в целях обеспечение ртутной безопасности населения приобретен контейнер для сбора ртутьсодержащих отходов и демеркуризационный комплект, а также приобретена методическая литература.

При оценке  эффективности реализации  ведомственной  целевой  программы ведомственной  целевой  программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера на  территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» за 2015 год проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  -100%.

Результативность Программы -100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы 100%.

Эффективность реализации ведомственной программы  100%.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                               М.И. Шкарупелова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от22.01.2016 №13 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера на  территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» за 2015 год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы ведомственной  целевой  программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера на  территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» за 2015 год приведен в таблице № 1.

Возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Повышение устойчивости территории к ЧС.

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы « Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера на  территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» за 2015 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1. | Приобретение методической и другой литературы касающейся вопросов ГО и ЧС | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 2. | Приобретение спальных комплектов в стационарный пункт временного размещения (подушки, спальные мешки, постельное белье) | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 3 | Приобретение средств индивидуальной защиты ГП-7Б | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 4 | Разработка паспорта безопасности поселения | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 5 | Обеспечение ртутной безопасности: приобретение тары для сбора ртутьсодержащих отходов, демеркуризационного комплекта | местный бюджет | 4,9 | 4,9 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | 8,9 | 8,9 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 8,9 | 8,9 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы « Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера на  территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение за 2015 год | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1. | Возникшие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Повышение устойчивости территории к ЧС; | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной целевой программы « Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера на  территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» удалось достичь уровня запланированных и утвержденных показателей  для оценки конечных результатов программы.

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации  ведомственной целевой программы « Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера на  территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» за 2015 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./ Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Возникшие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 4,0/0 | 4,0/0 | 1,0 |
| 2 | Повышение устойчивости территории к ЧС | 4,9/2 | 4,9/2 | 1,0 |

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                          М.И. Шкарупелова