АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2016                                                                                                                                 №17

хутор Бабиче-Кореновский

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Молодежь Пролетарского сельского поселения

Кореновского района» на 2015 год

В соответствии с  постановлением администрации Пролетарского сельского поселения  Кореновского  района от 19 мая 2015 года №108  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района»,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Молодежь Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год  (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Молодежь Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год  (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Пролетарского сельского поселения Кореновского района (Гвоздева) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                М.И. Шкарупелова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 22.01.2016 №17 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной  целевой  программы «Молодежь Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

Ведомственная  целевая  программа «Молодежь Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год    (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 19 ноября 2014 года № 151 «Об утверждении ведомственной целевой  программы  «Молодежь Пролетарского сельского поселения  Кореновского района» на 2015 год. Постановлением от 18 ноября 2015 года № 247 внесены изменения в Программу.

Мероприятия программы  были направлены на

определение приоритетных направлений молодежной политики в поселении

создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан

Период реализации программы  - 2015 год.

Обеспечено финансирование программных мероприятий 100%. Финансирование проводилось из средств местного бюджета.

Общий объем финансирования 6,5 тыс. рублей

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Молодежь Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета | краевого бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1 | Военно-патриотическое воспитание молодежи | Всего | План | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация летнего оздоровления подростков и молодежи | Всего | План | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация первичной антинаркотической профилактики | Всего | План | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация спортивных мероприятий в поселении. | Всего | План | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение призов и подарков для проведения молодежных тематических конкурсов и мероприятий | Всего | План | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2015 | План | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  | Всего по Программе, | всего | План | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | Исполнение | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  |  | 100,0 |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой Программы «Молодежь Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

Реализация Программы произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной программы  «Молодежь Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год  удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий из средств местного бюджета из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов 6,5 тыс. рублей, т.е. освоены денежные средства в полном объеме от запланированных.

В соответствии с Федеральным Законом № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки способ   - «закупки до 100 тыс. рублей». Приобретены призы и подарки для проведения молодежных тематических конкурсов и мероприятий.

При оценке  эффективности реализации  ведомственной  целевой  программы «Молодежь Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  -100%.

Результативность Программы -100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы 100%.

Эффективность реализации ведомственной программы  100%.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                М.И. Шкарупелова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 22.01.2016 №17 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Молодежь Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Молодежь Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год  приведен в таблице № 1.

Оценка результативности реализации Программы (Приложение №2) осуществлялось на основе следующих индикаторов:

количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание;

количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях в молодежной среде;

количество молодежи, вовлеченной в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Молодежь Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

| № п\п | Наименование задачи, мероприятий Программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Факти ческое значение | Отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | Тыс. рублей, -\+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Военно-патриотическое воспитание молодежи | местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
| 2. | Организация летнего оздоровления подростков и молодежи | местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
| 3. | Организация первичной антинаркотической профилактики | местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
| 4. | Организация спортивных мероприятий в поселении | местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |
| 5. | Приобретение призов и подарков для проведения молодежных тематических конкурсов и мероприятий | местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Молодежь Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

| Показатель | Единица измерения | 2015 год |  | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | - / + | % |  |
| Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | ед. | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 100,0 |
| Количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях в молодежной среде | ед. | 250 | 250 | 0 | 0 | 100 |
| Количество молодежи, вовлеченной в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства | шт. | 205 | 205 | 0 | 0 | 100 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Молодежь Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание Количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях в молодежной среде Количество молодежи, вовлеченной в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства | 6,5/1300/250/205 | 6,5/1300/250/205 | 1,0 |

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                         М.И. Шкарупелова