АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2020                                                                                                                                      № 7

хутор Бабиче-Кореновский

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» за 2019  год

В соответствии с  постановлением администрации Пролетарского сельского поселения  Кореновского  района от 19 мая 2015 года №108  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района»,  администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района         п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» за 2019  год (приложение № 1).

2.Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» за 2019  год (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Пролетарского сельского поселения Кореновского района (Качан) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                    М.И. Шкарупелова

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 09 января 2020  года №7 «Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой  программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пролетарском сельском поселении Кореновского района за 2019  год»

Проект подготовлен и внесён:

Общим отделом

администрации Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района

Ведущий специалист общего отдела                                        Г.А. Федоренко

Проект согласован:

Начальник финансового отдела

администрации Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.И. Цапулина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 09.01.2020 № 7 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной  целевой  программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» за 2019

Ведомственная  целевая  программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пролетарском сельском поселении Кореновского района за 2019 год»  (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 10 апреля  2019 года  № 48 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2019  год.

Мероприятия программы  были направлены на создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях формирования конкурентной среды в экономике Пролетарского сельского поселения Кореновского района.

Период реализации программы  - 2019  год.

Обеспечено финансирование программных мероприятий 100%. Финансирование проводилось из средств местного бюджета.

Общий объем финансирования 3,0 тыс. рублей

Итоговый отчет

о выполнении ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» за 2019  год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. |  |  | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | районного бюджета | краевого бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1. | Программные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение решений по совершенствованию нормативно-правовой базы регулирования предпринимательской деятельности и поддержки малого и среднего бизнеса | 2019 | План | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках выставочно -ярмарочной деятельности. В счет субсидирования затрат по аренде выставочных площадей будут предоставлены арендные площади на территории здания Дома культуры и прилегающей территории, субъектам малого и среднего бизнеса | 2019 | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение свободного постоянного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к реестру муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду, информации о проводимых конкурсах и условиях их проведения | 2019 | План | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Участие в организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2019 | План | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Регулярное информирование о принимаемых мерах по поддержке и развитию предпринимательства в крае, районе, поселении, популяризация законотворческих инициатив государства и общественных организаций, обеспечение гласности и открытости в сфере малого и среднего бизнеса (о действующих и принимаемых нормативных актах, включая акты, содержащие требования, ограничивающие свободу предпринимательской деятельности) | Всего | План | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация и проведение рабочих встреч с представителями субъектов малого и среднего бизнеса по проблемам и перспективам развития малого и среднего предпринимательства | 2019 | План | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Распространение информационных, нормативных, методических, справочных материалов - для ознакомления актуальными сведениями предпринимателей поселения, жителей станицы, желающих организовать самозанятость и другие формы предпринимательства | 2019 | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Осуществление информационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на информационных ресурсах Пролетарского сельского поселения Кореновского района (информация о реализации программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, реестры субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности и т.д., план проведения проверок по муниципальному земельному контролю, а также иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информацией). | 2019 | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение социологических опросов, по вопросам ведения предпринимательской деятельности (и анализ сложившейся ситуации, на базе проведенных социологических опросов). | 2019 | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, | 2019 | План/ Исполнение |  | 3,0/3,0 | 3,0/3,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой Программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» за  2019  год

Реализация Программы произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым, а в некоторых случаях превышают запланированный уровень.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пролетарском сельском поселении Кореновского района»  на  2019   год  удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий из средств местного бюджета из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов 3,0 тыс. рублей, т.е. освоены денежные средства в полном объеме от запланированных.

В соответствии с Федеральным Законом № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки способ   - «закупки до 100 тыс. рублей». Приобретены листовки  по развитию субъектов малого предпринимательства в количестве 3000 шт.

При оценке  эффективности реализации  ведомственной  целевой  программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» за 2019   год

проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  -100%.

Результативность Программы -100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы 100%.

Эффективность реализации ведомственной программы  100%.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                М.И. Шкарупелова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 09.01.2020 №7 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» за 2019   год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» за 2019 год  приведен в таблице № 1.

Оценка результативности реализации Программы (Приложение №2) осуществлялось на основе следующих индикаторов:

планируемый рост показателя (численность, занятых в малом и среднем предпринимательстве);

финансирование мероприятий программы.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» за 2019  год

| № п\п | Наименование задачи, мероприятий Программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Факти ческое значение | Отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | Тыс. рублей, -\+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка и утверждение решений по совершенствованию нормативно-правовой базы регулирования предпринимательской деятельности и поддержки малого и среднего бизнеса | местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 2. | Поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках выставочно -ярмарочной деятельности. В счет субсидирования затрат по аренде выставочных площадей будут предоставлены арендные площади на территории здания Дома культуры и прилегающей территории, субъектам малого и среднего бизнеса бесплатно | местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 3. | Обеспечение свободного постоянного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к реестру муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду, информации о проводимых конкурсах и условиях их проведения | местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 4. | Участие в организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. | местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 5. | Регулярное информирование о принимаемых мерах по поддержке и развитию предпринимательства в крае, районе, поселении, популяризация законотворческих инициатив государства и общественных организаций, обеспечение гласности и открытости в сфере малого и среднего бизнеса (о действующих и принимаемых нормативных актах, включая акты, содержащие требования, ограничивающие свободу предпринимательской деятельности) | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 6 | Организация и проведение рабочих встреч с представителями субъектов малого и среднего бизнеса по проблемам и перспективам развития малого и среднего предпринимательства | местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 7 | Распространение информационных, нормативных, методических, справочных материалов - для ознакомления актуальными сведениями предпринимателей поселения, жителей станицы, желающих организовать самозанятость и другие формы предпринимательства | местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 8 | Осуществление информационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на информационных ресурсах Пролетарского сельского поселения Кореновского района (информация о реализации программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, реестры субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности и т.д., план проведения проверок по муниципальному земельному контролю, а также иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информацией). | местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 9 | Проведение социологических опросов, по вопросам ведения предпринимательской деятельности (и анализ сложившейся ситуации, на базе проведенных социологических опросов). | местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования |  |  | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» за 2019  год

| Показатель | Единица измерения | 2019 год |  |  | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % выполнения |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения | единиц | 23,5 | 23,5 | 100,0 | 100,0 |
| Ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства поселения на 1 единицу; | единиц | 66 | 66 | 100,0 | 100,0 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2019  год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество субъектов малого предпринимательства; Финансирование мероприятий программы; Количество мероприятий, предусмотренных в программе | 3,0/66/2,0/9 | 3,0/66/2,0/9 | 1,0 |

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                           М.И. Шкарупелова